## ORÇAMENTO
CONVENIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ - CNPJ nº 44.555.027/0001-16
OBJETO: Infraestrutura Urbana - Recuperação de Vias Públicas - Recapeamento em CBUQ |  |  |  | LOCAL:- Vias Públicas do Município - Pirajuí/SP
Planilha Orçamentária
[7 empty] | Data-Base 11/2017 | Valor c/ BDI
ITEM | FONTE | CODIGO | Descriminação | Quant. | Unid. | Preço Unitário | Preço Total | 24,38 (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPOS | 97.05.100 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada c/ pintura em esmalte sintético | 6 | m² | 686.68 | 4120.08 | 5124.5555
1.2 | CPOS | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | 18186.81 | m² | 0.59 | 10730.2179 | 13346.245
[6 empty] | SUBTOTAL | 14850.2979 | 18470.8005
2 |  |  | RECAPEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO CBUQ
2.1 | CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 18186.81 | m² | 3.46 | 62926.3626 | 78267.8098
2.2 | CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto usinado a quente - CBUQ | 545.6043 | m³ | 774.93 | 422805.1402 | 525885.0334
2.3 | CPOS | 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias (Pintura de Faixas) | 2400 | m | 2.08 | 4992 | 6209.0496
[6 empty] | SUBTOTAL | 490723.5028 | 610361.8928
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 505573.8007 | 628832.6933
0
ITEM COMPONENTE DO BDI
|  | X | TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | 0.74 | %
|  | X | TAXA DE RISCO | 0.6 | %
|  | Y | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | 1 | %
|  | X | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8 | %
|  | Z | TAXA DE LUCRO | 7 | %
|  | I | TAXA DE TRIBUTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB (INSS)) | 8.65 | %
|  |  | BDI |  |  |  | 24.38%
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 628832.6933 | 628832.6933
FONTE DE PESQUISA: CPOS |  |  | Responsável proponente: |  |  | Responsável Técnico:
BOLETIM 172 -CPOS |  |  | CÉSAR HENRIQUE FIALA DA CUNHA |  |  | ALEXANDRE FARIA BARROZO
DATA-BASE: MAIO/2018 |  |  | PREFEITO MUNICÍPIO PIRAJUÍ |  |  | ENG.º CIVIL - CREA/SP 5061404417

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
OBRA: INFRA ESTRUTURA URBANA
SERVIÇO: RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: VIAS PÚBLICAS DO CENTRO - PIRAJUÍ/SP
GESTOR DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ
ITEM | ATIVIDADES | ITEM | ITEM | TOTAL |  | PRAZOS
|  | S/BDI | BDI (24,38%) | (R$) | 30 DIAS | 60 DIAS | Total R$
1.0 | Serviços Preliminares | 7742.29 | 1887.5703 | 9629.8603 | 9629.8603 | 0 | 9629.8603
2.0 | Pavimentação Asfáltica (recapeamento) | 163709.6 | 39912.4005 | 203622.0005 | 0 | 203622.0005 | 203622.0005
Custo Mensal - R$ |  |  |  | 213251.8608 | 9629.8603 | 203622.0005 | 213251.8608
REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL
Pirajuí/SP, 19 de Dezembro de 2.017
Eng.º Civil - Alexandre Faria Barrozo
Crea/SP 5061404417