## PPU
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
Obras de Infraestruturano Bairro Jd. Aclimação no Município de Pirajuí
LOCAL: PIRAJUÍ |  | OBRA: Infraestrutura do Jd. Aclimação | DATA BASE: JULHO 2019 |  |  | CONVÊNIO: | FINISA | FONTE: CPOS - 176
Referência | Descrição |  | Un | Material | Mão de Obra | Custo Total | Valor com BDI 22,93 % | Quantidade | Total R$
01 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO
01.20 | Levantamento topográfico e geofísico
01.20.751 |  | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | m² | 0.25 | 0.28 | 0.53 | 0.65153 | 5074.7 | 3306.3142
[8 empty] | TOTAL R$ | 3306.3142
02 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
02.08 | Sinalização de obra
02.08.020 |  | Placa de identificação para obra | m² | 330.7 | 62.02 | 392.72 | 482.7707 | 6 | 2896.6242
[8 empty] | TOTAL R$ | 2896.6242
05 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA
05.10 | Transporte mecanizado de solo
05.10.020 |  | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 4.68 | 0 | 4.68 | 5.7531 | 1014.94 | 5839.0757
[8 empty] | TOTAL R$ | 5839.0757
07 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO
07.01 | Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha
07.01.010 |  | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | m³ | 8.36 | 0.19 | 8.55 | 10.5105 | 1014.94 | 10667.5421
07.01.120 |  | Carga e remoção de terra até a distância média de 3 km | m³ | 8.03 | 0 | 8.03 | 9.8713 | 1014.94 | 10018.7559
07.02 | Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha
07.02.020 |  | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 5.69 | 0.87 | 6.56 | 8.0642 | 653.4 | 5269.1535
07.10 | Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo
07.10.020 |  | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 3.17 | 0.08 | 3.25 | 3.9952 | 1014.94 | 4054.9137
07.11 | Reaterro mecanizado sem fornecimento de material
07.11.020 |  | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 2.7 | 1.88 | 4.58 | 5.6302 | 457.38 | 2575.1381
07.12 | Aterro mecanizado sem fornecimento de material
07.12.040 |  | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 10.88 | 0.27 | 11.15 | 13.7067 | 1014.94 | 13911.473
[8 empty] | TOTAL R$ | 46496.9763
08 | ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM
08.01 | Escoramento
08.01.060 |  | Escoramento de solo pontaletado | m² | 6.91 | 5.78 | 12.69 | 15.5998 | 653.4 | 10192.9204
[8 empty] | TOTAL R$ | 10192.9204
46 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.
46.12 | Tubulação em concreto para rede de águas pluviais
46.12.150 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | m | 96.9 | 35.8 | 132.7 | 163.1281 | 163 | 26589.8819
46.12.160 |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | m | 188.09 | 46.12 | 234.21 | 287.9144 | 200 | 57582.8706
24.04.220 |  | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento | m² | 1014.86 | 42.16 | 1057.02 | 1299.3947 | 13.6 | 17671.7677
[8 empty] | TOTAL R$ | 101844.5203
49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO
49.12 | Poço de visita / boca de lobo / caixa de passagem e afins
49.12.010 |  | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | un | 1035.25 | 1071.65 | 2106.9 | 2590.0122 | 12 | 31080.146
11.01.160 |  | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 290.36 | 0 | 290.36 | 356.9395 | 12 | 4283.2746
11.16.020 |  | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0 | 56.92 | 56.92 | 69.9718 | 12 | 839.6611
10.02.020 |  | Armadura em tela soldada de aço - Q 196 | kg | 6.28 | 0.87 | 7.15 | 8.7895 | 373.2 | 3280.2395
[8 empty] | TOTAL R$ | 39483.3212
54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO
54.01 | Pavimentação preparo de base
54.01.010 |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1.85 | 0.11 | 1.96 | 2.4094 | 5074.7 | 12227.1243
07.12.030 |  | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 6.62 | 0.09 | 6.71 | 8.2486 | 2029.88 | 16743.6743
54.03 | Pavimentação flexível
54.03.210 |  | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 831.7 | 11.25 | 842.95 | 1036.2384 | 152.24 | 157756.9393
54.03.230 |  | Imprimação betuminosa ligante | m² | 5.23 | 0.06 | 5.29 | 6.503 | 5074.7 | 33000.7589
54.03.240 |  | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 12.23 | 0.08 | 12.31 | 15.1327 | 5074.7 | 76793.8264
54.06 | Guias e sarjetas
54.06.150 |  | Execução de perfil extrusado no local | m³ | 878.82 |  | 878.82 | 1080.3334 | 65.015 | 70237.8777
[8 empty] | TOTAL R$ | 366760.2009
97 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL
97.04 | Pintura de sinalização viária
97.04.010 |  | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 22.29 | 0 | 22.29 | 27.4011 | 160 | 4384.1755
[8 empty] | TOTAL R$ | 4384.1755
[6 empty] | TOTAL GERAL R$ |  |  | 581204.1287

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO | [6 empty] | MÊS
|  |  | DURAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | MENSAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Obras de Infraestrutura do Jd. Aclimação |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SERVIÇOS |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 3306.3142 | 1 | 1 | 1 | MÊS | 3306.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 3306.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PLACA DA OBRA | 2896.6242 | 1 | 1 | 1 | MÊS | 2896.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 2896.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM | 159365.0535 | 4 | 1 | 4 | MÊS | 39841.2634 | 39841.2634 | 39841.2634 | 39841.2634 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 39841.2634 | 79682.5268 | 119523.7902 | 159365.0535 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TERRAPLANAGEM | 73462.5589 | 4 | 2 | 5 | MÊS | 0 | 18365.6397 | 18365.6397 | 18365.6397 | 18365.6397 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 18365.6397 | 36731.2794 | 55096.9192 | 73462.5589 | 0 | 0 | 0
4 | GUIAS E SARJETAS | 70237.8777 | 4 | 2 | 5 | MÊS | 0 | 17559.4694 | 17559.4694 | 17559.4694 | 17559.4694 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 17559.4694 | 35118.9388 | 52678.4083 | 70237.8777 | 0 | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO - CBUQ | 267551.5246 | 6 | 3 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 44591.9208 | 44591.9208 | 44591.9208 | 44591.9208 | 44591.9208 | 44591.9208
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 44591.9208 | 89183.8415 | 133775.7623 | 178367.6831 | 222959.6039 | 267551.5246
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 4384.1755 | 3 | 6 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.3918 | 1461.3918 | 1461.3918
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.3918 | 2922.7837 | 4384.1755
| TOTAL DA OBRA R$ | 581204.1287 | 8 | 1 | 8 | MÊS | 46044.2018 | 75766.3725 | 120358.2933 | 120358.2933 | 80517.0299 | 46053.3126 | 46053.3126 | 46053.3126
[6 empty] | ACUM. | 46044.2018 | 121810.5743 | 242168.8676 | 362527.1609 | 443044.1908 | 489097.5035 | 535150.8161 | 581204.1287