## Orçamento
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
Obras de Reforma e Ampliação da EMEI Jardim Eldorado no Município de Pirajuí
LOCAL: PIRAJUÍ |  | OBRA: Reforma e Ampliação da EMEI | DATA BASE: Novembro 2019 |  |  | CONVÊNIO: | Prefeitura | FONTE: CPOS - 176
Referência | Descrição |  | Un | Material | Mão de Obra | Custo Total | Valor com BDI 22,93 % | Quantidade | Total R$
02 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
02.03 | Tapume, vedação e proteções diversas
02.03.080 |  | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 8.65 | 18.98 | 27.63 | 33.9656 | 40 | 1358.6224
02.09 | Limpeza de terreno
02.09.040 |  | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 2.15 | 0.11 | 2.26 | 2.7782 | 282 | 783.4575
[8 empty] | TOTAL R$ | 2142.0798
09 | FORMA
09.01 | Forma em tábua
09.01.020 |  | Forma em madeira comum para fundação | m² | 20.96 |  | 20.96 | 25.7661 | 12 | 309.1935
09.01.020 |  | Forma em madeira comum para fundação | m² |  | 38.9 | 38.9 | 47.8198 | 36 | 1721.5117
09.01.030 |  | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 83.93 |  | 83.93 | 103.1751 | 21 | 2166.6781
09.01.030 |  | Forma em madeira comum para estrutura | m² |  | 44.89 | 44.89 | 55.1833 | 63 | 3476.5465
09.01.160 |  | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | m² | 0 | 5.48 | 5.48 | 6.7366 | 66 | 444.6132
[8 empty] | TOTAL R$ | 8118.5431
10 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL
10.01 | Armadura em barra
10.01.020 |  | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | kg | 5.33 | 1.73 | 7.06 | 8.6789 | 814 | 7064.5904
10.02 | Armadura em tela
10.02.020 |  | Armadura em tela soldada de aço | kg | 6.28 | 0.87 | 7.15 | 8.7895 | 100.5 | 883.3442
[8 empty] | TOTAL R$ | 7947.9347
12 | FUNDAÇÃO PROFUNDA
12.01 | Broca
12.01.040 |  | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 17.84 | 33.74 | 51.58 | 63.4073 | 90 | 5706.6565
[8 empty] | TOTAL R$ | 5706.6565
11 | CONCRETO, MASSA E LASTRO
11.01 | Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material
11.01.100 |  | Concreto usinado, fck = 20 Mpa (Contrapiso) | m³ | 268.64 | 0 | 268.64 | 330.2392 | 18.278 | 6036.1112
11.01.160 |  | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 290.36 | 0 | 290.36 | 356.9395 | 17.1452 | 6119.8122
11.16 | Lançamento e aplicação
11.16.020 |  | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0 | 56.92 | 56.92 | 69.9718 | 18.278 | 1278.9438
11.16.040 |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0 | 113.84 | 113.84 | 139.9435 | 4.4177 | 618.2333
11.16.060 |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0 | 78.64 | 78.64 | 96.6722 | 7.2 | 696.0395
11.16.080 |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 32.24 | 86.84 | 119.08 | 146.385 | 5.5275 | 809.1433
11.16.220 |  | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 13.52 | 0 | 13.52 | 16.6201 | 150 | 2493.0204
[8 empty] | TOTAL R$ | 18051.3037
03 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO
03.02 | Demolição de alvenaria
03.02.040 |  | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0 | 54 | 54 | 66.3822 | 3.4875 | 231.5079
[8 empty] | TOTAL R$ | 231.5079
14 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
14.04 | Alvenaria com bloco cerâmico de vedação
14.04.210 |  | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 27.53 | 23.8 | 51.33 | 63.1 | 219 | 13818.8932
[8 empty] | TOTAL R$ | 13818.8932
13 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS
13.01 | Laje pré-fabricada mista em vigotas treliçadas e lajotas
13.01.130 |  | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 60.43 | 21.78 | 82.21 | 101.0608 | 100.5 | 10156.6057
[8 empty] | TOTAL R$ | 10156.6057
15 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO
15.03 | Estrutura em aço
Mercado |  | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | m² | 81 | 48.7 | 129.7 | 159.4402 | 112 | 17857.3035
[8 empty] | TOTAL R$ | 17857.3035
16 | TELHAMENTO
16.12 | Telhamento metálico comum
16.12.020 |  | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m² | 53.93 | 11.97 | 65.9 | 81.0109 | 112 | 9073.2174
16.33 | Calhas e rufos
16.33.022 |  | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 26.45 | 36.5 | 62.95 | 77.3844 | 36 | 2785.8397
[8 empty] | TOTAL R$ | 11859.0571
17 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL
17.02 | Revestimento em argamassa
17.02.030 |  | Chapisco 1:4 com areia grossa | m² | 0.87 | 3.16 | 4.03 | 4.9541 | 555.63 | 2752.6349
17.02.220 |  | Reboco | m² | 1.2 | 7.48 | 8.68 | 10.6703 | 555.63 | 5928.7521
[8 empty] | TOTAL R$ | 8681.387
18 | REVESTIMENTO CERÂMICO
18.06 | Placa cerâmica esmaltada prensada
18.06.102 |  | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 27.04 | 10.19 | 37.23 | 45.7668 | 161.82 | 7405.9899
18.06.103 |  | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 4.5 | 0.81 | 5.31 | 6.5276 | 134.05 | 875.0225
18.06.410 |  | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 1.46 | 6.8 | 8.26 | 10.154 | 161.82 | 1643.1232
18.06.510 |  | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 0.15 | 0.76 | 0.91 | 1.1187 | 134.05 | 149.9568
[8 empty] | TOTAL R$ | 10074.0924
19 | REVESTIMENTO EM PEDRA
19.01 | Granito
19.01.440 |  | Soleira / peitoril em granito jateado, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, assente com massa | m | 94.31 | 4.05 | 98.36 | 120.9139 | 8 | 967.3116
[8 empty] | TOTAL R$ | 967.3116
22 | FORRO, BRISE E FACHADA
22.03 | Forro sintético
22.03.070 |  | Forro em lâmina de PVC | m² | 50.3 | 0 | 50.3 | 61.8338 | 15.25 | 942.9653
[8 empty] | TOTAL R$ | 942.9653
23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA
23.09 | Porta lisa comum montada com batente
23.09.040 |  | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | un | 299.31 | 83.79 | 383.1 | 470.9448 | 9 | 4238.5035
[8 empty] | TOTAL R$ | 4238.5035
24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO
24.01 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL
24.01.100 |  | Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial (Gradeado) | m² | 343.45 | 19 | 362.45 | 445.5598 | 7.4 | 3297.1424
24.02 | Portas, portões e gradis
24.02.020 |  | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial, quadriculada (com ferragens) | m² | 406.63 | 56.92 | 463.55 | 569.842 | 4.2 | 2393.3365
24.02.070 |  | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial (com ferragens e reforçada com grade) | m² | 274.58 | 56.92 | 331.5 | 407.513 | 2.1 | 855.7772
[8 empty] | TOTAL R$ | 6546.2561
26 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO
26.01 | Vidro comum e laminado
26.01.020 |  | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 62.65 | 19.68 | 82.33 | 101.2083 | 11.6 | 1174.0159
26.04 | Espelhos
26.04.010 |  | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 286 | 0 | 286 | 351.5798 | 1.44 | 506.2749
[8 empty] | TOTAL R$ | 1680.2908
27 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL
27.02 | Policarbonato
27.02.011 |  | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm, cor azul (já com pórtico de estrutura metálica na cor branca) | m² | 333.72 | 69.1 | 402.82 | 495.1866 | 18 | 8913.3593
[8 empty] | TOTAL R$ | 8913.3593
28 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS
28.01 | Ferragem para porta
28.01.040 |  | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 128.12 | 44.89 | 173.01 | 212.6812 | 6 | 1276.0872
[8 empty] | TOTAL R$ | 1276.0872
30 | ACESSIBILIDADE
30.01 | Barra de apoio
30.01.020 |  | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 86.62 | 8.98 | 95.6 | 117.5211 | 6 | 705.1265
30.06 | Comunicação visual e sonora
30.06.080 |  | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 22.79 | 2.7 | 25.49 | 31.3349 | 2 | 62.6697
30.08 | Aparelhos sanitários
30.08.050 |  | Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 90x60cm (articulado) | un | 836.4 | 243.37 | 1079.77 | 1327.3613 | 2 | 2654.7225
30.08.060 |  | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 544.68 | 39.93 | 584.61 | 718.6611 | 2 | 1437.3221
30.12 | Calçada e passeio
30.12.010 CPOS 173 |  | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | un | 652.66 | 67.47 | 720.13 | 885.2558 | 1 | 885.2558
[8 empty] | TOTAL R$ | 5745.0967
32 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA
32.16 | Impermeabilização flexível com membranas
32.16.010 |  | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 6.13 | 5.4 | 11.53 | 14.1738 | 69 | 977.9942
[8 empty] | TOTAL R$ | 977.9942
33 | PINTURA
33.02 | Massa corrida
33.02.080 |  | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 3.03 | 7.44 | 10.47 | 12.8708 | 768 | 9884.7521
33.06 | Pintura em pisos
33.06.020 |  | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 2.64 | 13.02 | 15.66 | 19.2508 | 98 | 1886.5821
33.10 | Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo
33.10.010 |  | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 4.28 | 13.02 | 17.3 | 21.2669 | 1187.3 | 25250.1785
33.11 | Pintura em superfície metálica, inclusive preparo
33.11.050 |  | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 10.49 | 18.26 | 28.75 | 35.3424 | 68.8 | 2431.5554
33.12 | Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo
33.12.011 |  | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 10.75 | 18.26 | 29.01 | 35.662 | 40.32 | 1437.8916
[8 empty] | TOTAL R$ | 40890.9597
34 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS
34.13 | Corte, poda e remoção
34.13.011 |  | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm | un | 111.75 | 105.36 | 217.11 | 266.8933 | 2 | 533.7866
[8 empty] | TOTAL R$ | 533.7866
35 | PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO
35.04 | Bancos
35.04.120 |  | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | un | 307.98 | 14.46 | 322.44 | 396.3755 | 6 | 2378.253
[8 empty] | TOTAL R$ | 2378.253
37 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA
37.04 | Quadro distribuição de luz e força de sobrepor universal
37.04.250 |  | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 397.39 | 74.42 | 471.81 | 579.996 | 1 | 579.996
37.13 | Disjuntores
37.13.600 |  | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 11.27 | 9.96 | 21.23 | 26.098 | 4 | 104.3922
37.13.610 |  | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 19.78 | 9.96 | 29.74 | 36.5594 | 5 | 182.7969
37.17 | Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga
37.17.060 |  | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un | 138.16 | 8.3 | 146.46 | 180.0433 | 1 | 180.0433
37.17.130 |  | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos | un | 194.66 | 8.3 | 202.96 | 249.4987 | 1 | 249.4987
37.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 37
37.20.010 |  | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 16.99 | 4.97 | 21.96 | 26.9954 | 1 | 26.9954
37.20.030 |  | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 20.05 | 1.65 | 21.7 | 26.6758 | 1 | 26.6758
37.20.080 |  | Barra de neutro e/ou terra | un | 13.76 | 4.97 | 18.73 | 23.0248 | 1 | 23.0248
37.24 | Supressor de surto
37.24.031 |  | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 64.39 | 18.92 | 83.31 | 102.413 | 1 | 102.413
[8 empty] | TOTAL R$ | 1475.8361
38 | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA
38.01 | Eletroduto em PVC rígido roscável
38.01.040 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 3.74 | 16.6 | 20.34 | 25.004 | 42 | 1050.1664
38.01.060 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 5.47 | 19.91 | 25.38 | 31.1996 | 12 | 374.3956
38.04 | Eletroduto galvanizado - médio
38.04.100 |  | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | m | 14.53 | 29.87 | 44.4 | 54.5809 | 2 | 109.1618
38.19 | Eletroduto em PVC corrugado flexível
38.19.020 |  | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | m | 1.63 | 9.96 | 11.59 | 14.2476 | 69 | 983.0835
38.19.030 |  | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 1.87 | 9.96 | 11.83 | 14.5426 | 60 | 872.5571
[8 empty] | TOTAL R$ | 3389.3645
39 | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA
39.03 | Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolação em PVC 70°C
39.03.182 |  | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 4.7 | 2.65 | 7.35 | 9.0354 | 10 | 90.3535
39.09 | Conectores
39.09.020 |  | Conector split-bolt para cabo de até 25 mm², latão, simples | un | 5.6 | 3.32 | 8.92 | 10.9654 | 2 | 21.9307
39.10 | Terminais de pressão e compressão
39.10.060 |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 3.63 | 4.97 | 8.6 | 10.572 | 2 | 21.144
39.21 | Cabo de cobre flexível, isolamento 0,6/1 kV, isolação em HEPR 90°C
39.21.020 |  | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 1.36 | 0.66 | 2.02 | 2.4832 | 110 | 273.1505
39.21.030 |  | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 2.13 | 0.66 | 2.79 | 3.4297 | 100 | 342.9747
39.21.231 |  | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 3.74 | 1.65 | 5.39 | 6.6259 | 100 | 662.5927
[8 empty] | TOTAL R$ | 1412.1461
40 | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA
40.01 | Caixa de passagem estampada
40.01.020 |  | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | un | 2.49 | 8.3 | 10.79 | 13.2641 | 27 | 358.132
40.01.040 |  | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | un | 4.76 | 8.3 | 13.06 | 16.0547 | 6 | 96.3279
40.04 | Tomadas
40.04.450 |  | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 7.84 | 9.96 | 17.8 | 21.8815 | 19 | 415.7493
40.04.470 |  | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 15.56 | 9.96 | 25.52 | 31.3717 | 5 | 156.8587
40.05 | Interruptores e minuterias
40.05.020 |  | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 6.06 | 11.28 | 17.34 | 21.3161 | 9 | 191.8446
40.05.330 |  | Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa | cj | 54.08 | 12.61 | 66.69 | 81.982 | 1 | 81.982
40.06 | Conduletes
40.06.040 |  | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 12.73 | 16.6 | 29.33 | 36.0554 | 15 | 540.8305
40.06.060 |  | Condulete metálico de 1´ | cj | 17.51 | 16.6 | 34.11 | 41.9314 | 4 | 167.7257
40.06.100 |  | Condulete metálico de 1 1/2´ | cj | 36.11 | 16.6 | 52.71 | 64.7964 | 2 | 129.5928
[8 empty] | TOTAL R$ | 2139.0435
41 | ILUMINAÇÃO
41.02 | Lâmpadas
41.02.551 |  | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 28.67 | 2.7 | 31.37 | 38.5631 | 12 | 462.7577
41.04 | Acessórios para iluminação
41.04.020 |  | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27 | un | 3.62 | 2.64 | 6.26 | 7.6954 | 12 | 92.345
41.30 | Luminária e acessórios especiais
41.30.250 |  | Luminária tipo arandela para lâmpada vapor metálico de 250 W ou 400 W | un | 308.83 | 17.21 | 326.04 | 400.801 | 4 | 1603.2039
[8 empty] | TOTAL R$ | 2158.3066
42 | PARA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO
42.05 | Componentes para cabo de descida
42.05.110 |  | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 13.21 | 3.32 | 16.53 | 20.3203 | 3 | 60.961
42.05.120 |  | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 16.28 | 3.32 | 19.6 | 24.0943 | 3 | 72.2828
42.05.230 |  | Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ | un | 2.14 | 6.64 | 8.78 | 10.7933 | 1 | 10.7933
42.05.190 |  | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | un | 113.11 | 16.6 | 129.71 | 159.4525 | 3 | 478.3575
42.05.310 |  | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 15.51 | 8.3 | 23.81 | 29.2696 | 1 | 29.2696
[8 empty] | TOTAL R$ | 651.6642
43 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS.
43.01 | Bebedouros
43.01.010 |  | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - simples | un | 870.47 | 46.68 | 917.15 | 1127.4525 | 1 | 1127.4525
43.02 | Chuveiros
43.02.140 |  | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | un | 59.85 | 26.45 | 86.3 | 106.0886 | 4 | 424.3544
43.05 | Exaustor, ventilador e circulador de ar
43.05.030 |  | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 268.34 | 33.18 | 301.52 | 370.6585 | 2 | 741.3171
Ventiladores
Mercado |  | Ventilador de parede ou teto | un | 250 | 50 | 300 | 368.79 | 12 | 4425.48
[8 empty] | TOTAL R$ | 6718.6039
44 | APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS
44.01 | Aparelhos e louças
44.01.050 |  | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 149.54 | 39.93 | 189.47 | 232.9155 | 6 | 1397.4928
44.01.100 |  | Lavatório de louça sem coluna | un | 58.35 | 46.68 | 105.03 | 129.1134 | 2 | 258.2268
44.01.200 |  | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 372.22 | 46.68 | 418.9 | 514.9538 | 2 | 1029.9075
44.01.270 |  | Cuba de louça de embutir oval | un | 71.56 | 16.6 | 88.16 | 108.3751 | 2 | 216.7502
44.01.310 |  | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 415.24 | 99.54 | 514.78 | 632.8191 | 1 | 632.8191
44.02 | Bancadas e tampos
44.02.060 |  | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 865.18 | 59.84 | 925.02 | 1137.1271 | 1.04 | 1182.6122
44.03 | Acessórios e metais
44.03.040 |  | Saboneteira de louça de embutir | un | 28.36 | 9.87 | 38.23 | 46.9961 | 4 | 187.9846
44.03.080 |  | Porta-papel de louça de embutir | un | 29.04 | 9.87 | 38.91 | 47.8321 | 2 | 95.6641
44.03.090 |  | Cabide cromado para banheiro | un | 35.86 | 4.1 | 39.96 | 49.1228 | 4 | 196.4913
44.03.360 |  | Ducha higiênica cromada | un | 296.3 | 16.6 | 312.9 | 384.648 | 4 | 1538.5919
44.03.450 |  | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 39.06 | 11.67 | 50.73 | 62.3624 | 5 | 311.8119
44.03.670 |  | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 569.33 | 46.52 | 615.85 | 757.0644 | 2 | 1514.1288
44.04 | Prateleiras
44.04.040 |  | Prateleira em granilite | m² | 145.8 | 59.84 | 205.64 | 252.7933 | 2.6775 | 676.8539
44.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 44
44.20.010 |  | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 8.48 | 13.27 | 21.75 | 26.7373 | 3 | 80.2118
44.20.020 |  | Recolocação de torneiras | un | 0.05 | 16.6 | 16.65 | 20.4678 | 2 | 40.9357
44.20.040 |  | Recolocação de sifões | un | 0.05 | 16.6 | 16.65 | 20.4678 | 2 | 40.9357
44.20.060 |  | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | un | 0.59 | 46.68 | 47.27 | 58.109 | 4 | 232.436
44.20.120 |  | Canopla para válvula de descarga | un | 86.61 | 2.3 | 88.91 | 109.2971 | 6 | 655.7824
44.20.280 |  | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 25.52 | 2.02 | 27.54 | 33.8549 | 6 | 203.1295
44.20.300 |  | Bolsa para bacia sanitária | un | 3.87 | 5.65 | 9.52 | 11.7029 | 6 | 70.2176
[8 empty] | TOTAL R$ | 10562.9839
45 | ENTRADA DE ÁGUA, INCÊNDIO E GÁS
45.02.040 |  | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | un | 3186.31 | 1101.35 | 4287.66 | 5270.8204 | 1 | 5270.8204
[8 empty] | TOTAL R$ | 5270.8204
46 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.
46.01 | Tubulação em PVC rígido marrom para sistemas prediais de água fria
46.01.010 |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | m | 3.47 | 16.6 | 20.07 | 24.6721 | 72 | 1776.3877
46.02 | Tubulação em PVC rígido branco para esgoto domiciliar
46.02.060 |  | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 16.26 | 29.87 | 46.13 | 56.7076 | 9 | 510.3685
46.05 | Tubulação em PVC rígido com junta elástica - rede de esgoto
46.05.020 |  | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 16.07 | 11.67 | 27.74 | 34.1008 | 42 | 1432.2328
46.05.040 |  | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões (Drenagem) | m | 34.48 | 11.67 | 46.15 | 56.7322 | 36 | 2042.359
46.33 | Tubulação em PP - águas pluviais / esgoto
46.33.003 |  | Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 63mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio | m | 33.42 | 11.67 | 45.09 | 55.4291 | 7 | 388.004
46.33.022 |  | Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm | un | 10.88 | 11.62 | 22.5 | 27.6593 | 4 | 110.637
46.33.104 |  | Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 63mm | un | 12.68 | 11.62 | 24.3 | 29.872 | 2 | 59.744
46.33.131 |  | Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x63mm | un | 29.41 | 11.62 | 41.03 | 50.4382 | 1 | 50.4382
[8 empty] | TOTAL R$ | 6370.1711
47 | VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES
47.01 | Registro e / ou válvula em latão fundido sem acabamento
47.01.020 |  | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 33.23 | 19.91 | 53.14 | 65.325 | 3 | 195.975
47.01.180 |  | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | un | 31.02 | 14.93 | 45.95 | 56.4863 | 1 | 56.4863
47.04 | Válvula de descarga ou para acionamento de metais sanitários
47.04.020 |  | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´ | un | 221.4 | 49.78 | 271.18 | 333.3616 | 2 | 666.7231
47.04.100 |  | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | un | 211.35 | 19.91 | 231.26 | 284.2879 | 2 | 568.5758
[8 empty] | TOTAL R$ | 1487.7603
48 | RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES
48.02 | Reservatório em material sintético
48.02.400 |  | Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros | un | 468.19 | 46.68 | 514.87 | 632.9297 | 1 | 632.9297
48.05 | Torneira de boia
48.05.010 |  | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 55.69 | 9.96 | 65.65 | 80.7035 | 1 | 80.7035
48.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 48
48.20.040 |  | Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros | un | 0 | 108 | 108 | 132.7644 | 1 | 132.7644
[8 empty] | TOTAL R$ | 846.3976
49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO
49.01 | Caixas sifonadas de PVC rígido
49.01.016 |  | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 19.63 | 33.18 | 52.81 | 64.9193 | 5 | 324.5967
49.03 | Caixa de gordura
49.03.020 |  | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 63.28 | 150.08 | 213.36 | 262.2834 | 3 | 786.8503
49.04 | Ralo em PVC rígido
49.04.010 |  | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 17.25 | 33.18 | 50.43 | 61.9936 | 5 | 309.968
49.05 | Ralo em ferro fundido
49.05.040 |  | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | un | 256.27 | 49.78 | 306.05 | 376.2273 | 2 | 752.4545
[8 empty] | TOTAL R$ | 2173.8695
50 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
50.05 | Iluminação e sinalização de emergência
50.05.080 |  | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | un | 94.74 | 16.6 | 111.34 | 136.8703 | 5 | 684.3513
50.10 | Extintores
50.10.058 |  | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 98.42 | 13.78 | 112.2 | 137.9275 | 2 | 275.8549
50.10.100 |  | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 95.37 | 13.78 | 109.15 | 134.1781 | 1 | 134.1781
50.10.110 |  | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 132.15 | 13.78 | 145.93 | 179.3917 | 2 | 358.7835
50.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 50
50.20.170 |  | Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade até 12 kg | un | 18.87 | 0 | 18.87 | 23.1969 | 5 | 115.9845
[8 empty] | TOTAL R$ | 1569.1523
54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO
54.01 | Pavimentação preparo de base
54.01.010 |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1.85 | 0.11 | 1.96 | 2.4094 | 150 | 361.4142
54.06 | Guias e sarjetas
54.06.040 |  | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 28.87 | 8.14 | 37.01 | 45.4964 | 75 | 2775.75
54.06.160 |  | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m³ | 393.91 | 59.84 | 453.75 | 557.7949 | 2.25 | 1020.9375
[8 empty] | TOTAL R$ | 4158.1017
97 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL
97.02 | Placas, pórticos e obeliscos arquitetônicos
97.02.194 |  | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 7.94 | 4.35 | 12.29 | 15.1081 | 4 | 49.16
97.02.195 |  | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | un | 13.01 | 4.35 | 17.36 | 21.3406 | 7 | 121.52
[8 empty] | TOTAL R$ | 170.68
[6 empty] | TOTAL GERAL R$ |  |  | 240291.1302
|  | ENGº CIVIL ALEXANDRE FARIA BARROZO |  |  | CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
|  | COORDENADOR DE PROJETOS |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## Cronograma Físico-Financeiro
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000
Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO | [6 empty] | MÊS
|  |  | DURAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | MENSAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Obras de Reforma e Ampliação da EMEI Jardim Eldorado |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SERVIÇOS |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 2142.0798 | 1 | 1 | 1 | MÊS | 2142.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 2142.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FORMA | 8118.5431 | 3 | 1 | 3 | MÊS | 2706.181 | 2706.181 | 2706.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 2706.181 | 5412.362 | 8118.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL | 7947.9347 | 4 | 1 | 4 | MÊS | 1986.9837 | 1986.9837 | 1986.9837 | 1986.9837 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 1986.9837 | 3973.9673 | 5960.951 | 7947.9347 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 5706.6565 | 2 | 1 | 2 | MÊS | 2853.3282 | 2853.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 2853.3282 | 5706.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | 18051.3037 | 5 | 1 | 5 | MÊS | 3610.2607 | 3610.2607 | 3610.2607 | 3610.2607 | 3610.2607 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 3610.2607 | 7220.5215 | 10830.7822 | 14441.0429 | 18051.3037 | 0 | 0 | 0
6 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 231.5079 | 1 | 4 | 4 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 231.5079 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 231.5079 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 13818.8932 | 2 | 3 | 4 | MÊS | 0 | 0 | 6909.4466 | 6909.4466 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 6909.4466 | 13818.8932 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS | 10156.6057 | 2 | 4 | 5 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 5078.3028 | 5078.3028 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 5078.3028 | 10156.6057 | 0 | 0 | 0
9 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO | 17857.3035 | 2 | 5 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.6518 | 8928.6518 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.6518 | 17857.3035 | 0 | 0
10 | TELHAMENTO | 11859.0571 | 1 | 6 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11859.0571 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11859.0571 | 0 | 0
12 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | 8681.387 | 2 | 5 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340.6935 | 4340.6935 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340.6935 | 8681.387 | 0 | 0
13 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 10074.0924 | 1 | 6 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10074.0924 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10074.0924 | 0 | 0
14 | REVESTIMENTO EM PEDRA | 967.3116 | 1 | 6 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.3116 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.3116 | 0 | 0
15 | FORRO, BRISE E FACHADA | 942.9653 | 1 | 5 | 5 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.9653 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.9653 | 0 | 0
15 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | 4238.5035 | 1 | 6 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238.5035 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238.5035 | 0 | 0
16 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | 6546.2561 | 1 | 6 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6546.2561 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6546.2561 | 0 | 0
17 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO | 1680.2908 | 1 | 6 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.2908 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.2908 | 0 | 0
18 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL | 8913.3593 | 2 | 6 | 7 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4456.6796 | 4456.6796 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4456.6796 | 8913.3593 | 0
19 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS | 1276.0872 | 1 | 7 | 7 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.0872 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.0872 | 0
20 | ACESSIBILIDADE | 5745.0967 | 1 | 7 | 7 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5745.0967 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5745.0967 | 0
21 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | 977.9942 | 4 | 2 | 5 | MÊS | 0 | 244.4986 | 244.4986 | 244.4986 | 244.4986 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 244.4986 | 488.9971 | 733.4957 | 977.9942 | 0 | 0 | 0
22 | PINTURA | 40890.9597 | 2 | 7 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20445.4799 | 20445.4799
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20445.4799 | 40890.9597
23 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | 533.7866 | 1 | 5 | 5 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.7866 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.7866 | 0 | 0 | 0
24 | PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO | 2378.253 | 1 | 7 | 7 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.253 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.253 | 0
25 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 1475.8361 | 1 | 6 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.8361 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.8361 | 0 | 0
26 | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA | 3389.3645 | 1 | 6 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389.3645 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389.3645 | 0 | 0
27 | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 1412.1461 | 1 | 6 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.1461 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.1461 | 0 | 0
28 | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 2139.0435 | 1 | 6 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.0435 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.0435 | 0 | 0
29 | ILUMINAÇÃO | 2158.3066 | 2 | 7 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.1533 | 1079.1533
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.1533 | 2158.3066
30 | PARA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO | 651.6642 | 1 | 6 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.6642 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.6642 | 0 | 0
31 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS. | 6718.6039 | 1 | 8 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6718.6039
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6718.6039
32 | APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS | 10562.9839 | 2 | 7 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5281.4919 | 5281.4919
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5281.4919 | 10562.9839
33 | ENTRADA DE ÁGUA, INCÊNDIO E GÁS | 5270.8204 | 1 | 4 | 4 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 5270.8204 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 5270.8204 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES. | 6370.1711 | 1 | 5 | 5 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370.1711 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370.1711 | 0 | 0 | 0
35 | VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES | 1487.7603 | 2 | 6 | 7 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.8802 | 743.8802 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.8802 | 1487.7603 | 0
36 | RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES | 846.3976 | 1 | 6 | 6 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.3976 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.3976 | 0 | 0
37 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO | 2173.8695 | 2 | 6 | 7 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.9348 | 1086.9348 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.9348 | 2173.8695 | 0
38 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 1569.1523 | 1 | 8 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.1523
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.1523
39 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | 4158.1017 | 2 | 3 | 4 | MÊS | 0 | 0 | 2079.0509 | 2079.0509 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 2079.0509 | 4158.1017 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | 170.68 | 1 | 8 | 8 | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.68
[6 empty] | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.68
| TOTAL DA OBRA R$ | 240291.1302 | 8 | 1 | 8 | MÊS | 13298.8335 | 11401.2522 | 17536.4214 | 25410.8716 | 30049.3305 | 64836.8033 | 42493.0564 | 35264.5613
[6 empty] | ACUM. | 13298.8335 | 24700.0857 | 42236.5071 | 67647.3787 | 97696.7092 | 162533.5125 | 205026.5689 | 240291.1302